## Riepilogo
| in progettazione | appaltati in attesa di accantieramento | in corso
Viabilità | 20023000 | 18200000 | 6455000
Edilizia | 2397000 | 30483293.48 | 2080000
| 22420000 | 48683293.48 | 8535000
79638293.48

## Interventi in progettazione
VIABILITA' - IN FASE DI PROGETTAZIONE
COMUNE | INTERVENTO | NOTE | precedenti esercizi | 2011 | avvio lavori | previsione di ultimazione
Carpi | SP468 - Potenziamento tratto confine RE - A22 (con fondi Autobrennero) | definitivo in corso | 1600000 |  | VII - 2013 | VII - 2014
Castelvetro | SP569 - Pedemontana - 4° stralcio - 2° lotto e 3° lotto tratto A: S.Eusebio - SP17 | definitivo in corso | 8500000 |  | VI - 2013 | VI - 2015
Frassinoro | SP32 km. 15+400 - Sistemazione scarpata stradale con opera di sostegno | esecutivo in corso |  | 100000 | IX - 2012 | XII - 2012
Frassinoro | SP486 km. 69+300 - Ripristino barriera paramassi in loc. Riccovolto | esecutivo in corso |  | 205000 | IX - 2012 | XII - 2012
Frassinoro | SP486 km. 75+650 - Costruzione muro di sostegno | esecutivo in corso |  | 135000 | IX - 2012 | III - 2013
Frassinoro | SP486 km. 76+150 - Costruzione muro di sostegno | esecutivo in corso |  | 100000 | IX - 2012 | III - 2013
Lama Mocogno | SP28 km. 7+500 - Sistemazione cedimento carreggiata in loc. Pangone | esecutivo in corso | 130000 |  | IX - 2012 | III - 2013
Marano sul Panaro | SP4 - Variante di Marano - difesa spondale 2^ stralcio | esecutivo in corso |  | 600000 | VII - 2012 | XII - 2012
Marano sul Panaro | SP4 - Variante di Marano - rotatoria di testata 2° lotto | definitivo in corso |  | 170000 | VI - 2012 | XII - 2012
Modena | SP623 - Allargamento in adiacenza al canale Diamante in loc. S.Damaso | esecutivo in corso |  | 960000 | VII - 2012 | IX - 2013
Modena | SS12 - SP413 - Nuovo collegamento con nuovo ponte dell'Uccellino - 1° lotto: rotatoria su SS12 | preliminare in corso | 1500000 |  | IX - 2013 | VI - 2014
Modena | SS12 - SP413 - Nuovo collegamento con nuovo ponte dell'Uccellino - 2° lotto: potenziamento Tang.MO - SP13 | preliminare in corso | 3000000 |  | IX - 2013 | XII - 2014
Modena Spilamberto | SP623 - Adeguamento e messa in sicurezza nel tratto MO Sud - Spilamberto | esecutivo in corso | 1500000 |  | III - 2013 | III - 2015
Montecreto | SP324 km. 51+600 - Ricostruzione muro, cordolo e soletta di collegamento + barriera guard-rail ponte | esecutivo pronto in attesa parere Soprintendenza |  | 105000 | VI - 2012 | X - 2012
Montefiorino | SP486 km. 60+000 - Costruzione muro di sostegno a protezione Cabina ENEL. | esecutivo in corso |  | 150000 | III - 2013 | IX - 2013
Montese | SP34 km- 5+100 - Costruzione opera di sostegno in loc. Case Marchiorri | esecutivo in corso |  | 227000 | IX - 2012 | XII - 2012
Palagano | SP28 km. 12+500 - Ricostruzione opera di sostegno in loc. Montemolino | esecutivo in corso | 200000 |  | IX - 2012 | III - 2013
Polinago | SP33 km. 12+200 - Costruzione opera di sostegno e barriera guard-rail | esecutivo in corso |  | 150000 | V - 2013 | X - 2013
Riolunato | SP324 km. 58+200 - Opera di sostegno nell'abitato di Riolunato | esecutivo in corso |  | 150000 | IX - 2012 | XII - 2012
Nonantola | SP255 Variante di Nonantola -1° stralcio Lavori complementare rotatoria la grande | esecutivo in corso | 541000 |  | X - 2012 | VI - 2013
|  |  | 16971000 | 3052000
EDILIZIA - IN FASE DI PROGETTAZIONE
COMUNE | INTERVENTO | NOTE | precedenti esercizi | 2011 | avvio lavori | previsione di ultimazione
Carpi | ITC Meucci - Ampliamento | progetto in corso |  | 1850000 | X - 2012 | X - 2013
Modena | IPSS Deledda - Ristrutturazione | progetto in corso |  | 547000 | VI - 2012 | XII - 2014
|  |  | 0 | 2397000

## Interventi in fase esecutiva
VIABILITA' - APPALTATI IN ATTESA DI ACCANTIERAMENTO
COMUNE | INTERVENTO | NOTE | precedenti esercizi | 2011 | avvio lavori | previsione di ultimazione
Sassuolo | SP467 - Ricostruzione briglia sul Secchia | controlli precontrattuali in corso | 5200000 |  | V - 2012 | V - 2014
Nonantola | SP255 - Variante di Nonantola - 2° lotto | controlli precontrattuali in corso |  | 13000000 | IV - 2012 | IV - 2014
|  |  | 5200000 | 13000000
EDILIZIA - APPALTATI IN ATTESA DI ACCANTIERAMENTO
COMUNE | INTERVENTO | NOTE | precedenti esercizi | 2011 | avvio lavori | previsione di ultimazione
Sassuolo | ITG Baggi - Adeguamento sismico - 3° lotto | controlli precontrattuali in corso |  | 1000000 | VI - 2012 | V - 2013
| Appalto fotovoltaico - 2° lotto | in attesa parere VV.FF. |  | 4000000 | XII - 2012 | VI - 2013
| Appalto calore 2012 - 2019 | bando in fase di pubblicazione |  | 25483293.48 | X - 2012 | IV - 2019
|  |  | 0 | 30483293.48

## Interventi in corso
VIABILITA' - INTERVENTI IN CORSO
COMUNE | INTERVENTO | NOTE | precedenti esercizi | 2011 | previsione di ultimazione
Mirandola | SP8 - Potenziamento tratto da loc. "La Marchesa" - SS12 (contributo al Comune di Mirandola con fondi Autobrennero) | Lavori in corso | 1000000 |  | IX - 2012
Maranello | SP41 - Consolidamento strutturale ponte sul Tiepido | Lavori in corso | 800000 |  | VII - 2013
Sestola Fanano Riolunato Pievepelago | SP324 - Interventi vari di potenziamento nell'Alto Frignano (in 4 lotti) | Lavori in corso | 4000000 |  | VI - 2013
Frassinoro | SP38 Manutenzione straordinaria ponte fosso Sega Vecchia | Lavori in corso |  | 85000 | VI - 2012
Nonantola | SP255 Variante di Nonantola 1° lotto lavori complementari strade comunali | Lavori in corso | 370000 |  | VI - 2012
Sestola | SP324 km. 40+050 - Posa rete paramassi | in fase di consegna |  | 140000 | VII - 2012
Fanano | SP324 km. 32+750 - Consolidamento muro di sostegno alla confluenza con viabilità comunale | Lavori in corso |  | 60000 | VI - 2012
|  |  | 6170000 | 285000
EDILIZIA - INTERVENTI IN CORSO
COMUNE | INTERVENTO | NOTE | precedenti esercizi | 2011 | previsione di ultimazione
Modena | IPCT Cattaneo - Ampliamento 2° lotto | lavori in corso |  | 1200000 | VIII - 2012
Modena | LS Tassoni - ripristino facciate | in fase di consegna | 240000 |  | VII - 2012
Modena | ITI Fermi - Ristrutturazione segreteria ed aule | lavori in corso |  | 140000 | IX - 2012
Modena | ITI Fermi - Ristrutturazione palazzina ex Bidinelli | lavori in corso | 500000 |  | VIII - 2012
|  |  | 740000 | 1340000