## INTERVENTI_ADEGUAMENTO
COMUNE | AGGLOMERATO |  | GESTORE | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO PRESUNTO | STATO AVANZAMENTO LAVORI (1) | TEMPISTICA DI RIFERIMENTO (2) | Pianificazione d'Ambito |  |  | TEMPISTICA INTERMEDIA (4) | NOTE
| codice | denominazione | [5 empty] | Piano d'Ambito (Del ATO. n. 16/06) | Piano Interventi 0607 (3) | Piano Interventi 0708
[8 empty] | ID | ID_ANNO | ID
Bomporto | BOM01 | Bomporto - Bastiglia - Sorbara | AIMAG | Depuratore di Bomporto: realizzazione di una vasca di laminazione delle portate in ingresso, della vasca di contatto per la disinfezione dei reflui comprensiva di serbatoio di stoccaggio e impianto di dosaggio | 500000 | 0% | 2008 | F003bis | 5A_05/06 | 35 | - | La tempistica di riferimento indicata (2008) è relativa alla realizzazione del comparto di disinfezione
Bomporto | BOM02 | Solara - Gorghetto - San Pietro | AIMAG | Adeguamento della disinfezione nel depuratore di Solara | 60000 | 0% | 2008 | - | - | 2074 | -
San Prospero | BOM02 | Solara - Gorghetto - San Pietro | AIMAG | Estendimento rete fognaria lungo Via Verdeta in località San Pietro (sezione 17) | 90000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Camposanto | CAP01 | Camposanto | AIMAG | Potenziamento e adeguamento del depuratore di Camposanto | 460000 | 0% | 2012 | F008 | - | - | - | Il Gestore comunica come ipotesi alternativa la chiusura del depuratore di Camposanto ed il suo collettamento al depuratore di San Felice
Camposanto | CAP01 | Camposanto | AIMAG | Adeguamento del comparto di disinfezione finale nel depuratore di Camposanto | 30000 | 0% | 2008 | - | - | 2076 | -
Camposanto | CAP02 | Bottegone | AIMAG | Collettamento al depuratore di Camposanto degli agglomerati di Bottegone e Carobbio | 140000 | 25-50% | 2010 | F009bis | 13A_05/06 | 346 | presentazione PP entro 21/05/2009
| CAP04 | Carobbio | AIMAG
Camposanto | CAP05 | Cadecoppi | AIMAG | Collettamento fognario delle frazioni di Cadecoppi e Tre Case di Sopra al depuratore di Camposanto | 574000 | 0% | 2010 | F010 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
| CAP06 | Tre Case di Sopra | AIMAG
Carpi | CAR01 | Carpi - Campogalliano - Correggio | AIMAG | Adeguamento con inserimento della fase di predenitrificazione dell'impianto di depurazione di Carpi | 1250000 | < 25% | 2008 | F116 | 3_06/07 | 460 | - | Intervento proposto per finanziamento in PTTA 2006.
Carpi | CAR01 | Carpi - Campogalliano - Correggio | AIMAG | Potenziamento di alcune sezioni del depuratore di Carpi per il trattamento della 3 Qn | 650000 | 0% | 2008 | - | - | 2078 | presentazione PP entro 31/12/2007
Carpi - Campogalliano | CAR01 | Carpi - Campogalliano - Correggio | AIMAG | Collettamento al depuratore di Carpi della località Ponte Nuovo (Carpi) e delle case sparse Dallari (Campogalliano) | 300000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Carpi | CAR01 | Carpi - Campogalliano - Correggio | AIMAG | Collettamento fognario della località Case Nuove al depuratore di Carpi | 378050 | 0% | 2010 | F015 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Carpi | CAR01 | Carpi - Campogalliano - Correggio | AIMAG | Collettamento fognario della località Lancellotti al depuratore di Carpi | 274250 | 0% | 2010 | F016 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Carpi | CAR02 | Cantone | AIMAG | Collettamento di Cantone di Gargallo al depuratore di Carpi | 400000 | 0% | 2010 | - | - | 2084 | presentazione PP entro 31/12/2009
Carpi | CAR03 | Cortile | AIMAG | Chiusura del depuratore di Cortile e collettamento dei reflui al depuratore di Carpi | 350000 | 0% | 2008 | F115 | 2_06/07 | 459 | presentazione PP entro 31/12/2007
Castelfranco | CAS01 | Castelfranco | HERA | Rifacimento e separazione delle fognature di via Piella Nord con collettamento delle acque nere alla fognatura di Via Turati | 123500 | > 50% | 2006 | - | 7A_05/06 | 1054 | - | Lavori in fase di ultimazione
Castelfranco | CAS01 | Castelfranco | HERA | Collegamento alla rete fognaria di Castelfranco dell'agglomerato denominato via Gobetti | 89325 | < 25% | 2006 | F010quater | 12A_05/06 | 1050 | - | I lavori sono sospesi in attesa delle necessarie autorizzazioni
Castelfranco | CAS01 | Castelfranco | HERA | Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi non trattati di via Guido Reni Est, via Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - via Ligabue, via Tiepolo/via Sant'Anna | 300000 | 0% | 2007 | F010quinquies | - | 1052 | presentazione PP con cronoprogramma entro 31/10/2007 | Nel PI0708 questo intervento è stato inserito all'interno del progetto complessivo identificato con ID 1052 da 2.500.000 euro
Castelfranco | CAS02 | Gaggio | HERA | Collegamento del quartiere Pilastrello al depuratore di Gaggio | 97400 | 25-50% | 2007 | F005bis | 2B_05/06 | 1053 | - | Il gestore comunica la presenza di problemi di servitù che comportano la non cantierabilità dell'intervento
Castelfranco | CAS03 | Madonna della Provvidenza | HERA | Collegamento frazione Madonna della Provvidenza con Cavazzona | 218350 | < 25% | 2008 | F007ter | 9A_05/06 | 1056 | - | Il gestore comunica la presenza di problemi di servitù/ANAS
Castelfranco | CAS05 | Riolo | HERA | Collettamento al depuratore di Castelfranco degli scarichi non trattati di Riolo | 400000 | 0% | 2008 | F002_quinquies | 7A_05/06 | 1054 | presentazione PP entro 30/06/2008
| CAS04 | Recovato | HERA | Collettamento al depuratore di Castelfranco dello scarico non trattato di Recovato |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 21/09/2009 | Il Gestore comunica l'esistenza di un progetto del Comune per realizzare un impianto a servizio di Recovato
| CAS07 | Rastellino | HERA | Collettamento alla rete di Riolo-Recovato dell'agglomerato di Rastellino |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelfranco | CAS06 | Madonna dell'Oppio | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Madonna dell'Oppio | 50000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelfranco | CAS08 | Casale California | HERA | Collegamento alla rete fognaria di Piumazzo dell'agglomerato Casale California | 100000 | < 25% | 2010 | F006bis | 8A_05/06 | 1055 | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelnuovo | CAN01 | Castelnuovo | HERA | Inserimento del comparto di defosfatazione nel depuratore di Castelnuovo capoluogo e predisposizione dei sistemi per l'attivazione della disinfezione | 120000 | 0% | 2007 | (*) | 3B_05/06 | 1061 | presentazione PP entro 30/06/2007 | Intervento proposto per finanziamento in PTTA 2006. La tempistica di riferimento indicata (2007) è relativa alla realizzazione del comparto di defosfatazione. (*) Intervento presente nel Piano d'Ambito 2007-2024 senza ID
Castelnuovo | CAN01 | Castelnuovo | HERA | Villaggio Alimentare: risanamento scarico collettore acque reflue di processo | 227250 | < 25% | 2008 | - | 85-bis_06/07 | 1067 | -
Castelnuovo | CAN03 | Cavidole | HERA | Realizzazione trattamento appropriato nell'agglomerato di Cavidole | 300000 | 0% | 2008 | F139 | 67_06/07 | 1063 | presentazione PP entro 31/12/2007
Castelnuovo | CAN05 | Oratorio di Sant'Anna | HERA | Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna | 150000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelnuovo | MOD02 | Portile - Montale - Colombaro | HERA | Adeguamento del depuratore di Portile | 700000 | 0% | 2008 | F014quater | 5B_05/06 | 1064 | - | L'intervento complessivo comprende questo titolo più il titolo di potenziamento del depuratore (106_05/06) riportato per il comune di Modena
Castelvetro | CAT01 | Castelvetro | HERA | Potenziamento del depuratore di Castelvetro capoluogo con inserimento della fase di denitrificazione | 416912 | 25-50% | 2007 | F019bis | 7B_05/06 | 1072 | - | Intervento finanziato con APQ 2001-2003.
Castelvetro | CAT01 | Castelvetro | HERA | Collettamento alla rete di Castelvetro capoluogo della località Regina | 120000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelvetro | CAT02 | Ca' Montanari | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Ca' Montanari | 40000 | < 25% | 2008 | F019ter | 8B_05/06 | 1074 | presentazione PP entro 30/06/2008
Castelvetro | CAT05 | Ca' de Gatti | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Ca' de Gatti | 400000 | 0% | 2010 | F018 F018_bis |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelvetro | CAT06 | Gatta | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Gatta
Spilamberto | CAT04 | Sant'Eusebio | HERA | Collettamento alla fossa Imhoff di Sant'Eusebio di Castelvetro della località Sant'Eusebio di Spilamberto | 50000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelvetro | CAT08 | Madonna di Puianello | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Madonna di Puianello | 400000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Castelvetro | CAT09 | Comparto ceramiche Solignano | HERA | Collettamento fognario della frazione di Solignano al depuratore di Castelnuovo Rangone | 500000 | 0% | 2008 | F020 | 6B_05/06 | 1076 | presentazione PP entro 31/12/2007 | Verificare importo presunto una volta realizzato il progetto
Cavezzo | CAV01 | Cavezzo | AIMAG | Realizzazione del comparto di defosfatazione chimico-fisica e adeguamento della disinfezione nel depuratore di Cavezzo | 60000 | 0% | 2008 | - | - | 2086 | - | La tempistica di riferimento indicata (2008) è relativa alla realizzazione del comparto di disinfezione
Concordia | CON01 | Concordia - San Possidonio | AIMAG | Potenziamento di alcune sezioni impiantistiche del depuratore di Concordia e inserimento della sezione di defosfatazione | 532500 | < 25% | 2007 | - | 23_05/06 | 201 | presentazione PP entro 30/06/2007 | La tempistica di riferimento indicata (2007) è relativa solo alla realizzazione della sezione di defosfatazione
Concordia | CON01 | Concordia - San Possidonio | AIMAG | Collettamento alla rete fognaria di Concordia - San Possidonio della località Il Casamento | 200000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Concordia | CON01 | Concordia - San Possidonio | AIMAG | Collettamento della località S. Caterina al depuratore del capoluogo | 512000 | 0% | 2008 | F122 | 19_06/07 | 478 | presentazione PP entro 31/12/2007
Concordia | CON02 | Co' de' Belli | AIMAG | Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete fognaria di Concordia - San Possidonio dell'agglomerato Co' de' Belli | 400000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Concordia | CON03 | I Terzi | AIMAG | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato I Terzi | 200000 | 0% | 2010 | F035 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Fanano | FAN01 | Fanano | sottoambito gestionale HERA | Realizzazione nuovo impianto di depurazione e opere di collettamento fognario delle reti Capoluogo - Fosso delle Grane, Capoluogo - Villaggio Artigiano, Lotta - Vitrici | 1306635 | < 25% | 2006 | F021bis | 39_05/06 | 1084 | - | L'intervento complessivo è stato suddiviso in due stralci: il 1° stralcio, da 1.306.635 euro, è finanziato con APQ 2004; il 2° stralcio, con importo aggiornato a 450.000 euro, è proposto per finanziamento in PTTA 2006. (*) Intervento presente nel Piano d'Ambito 2007-2024 senza ID
Fanano | FAN01 | Fanano | sottoambito gestionale HERA | Realizzazione opere di collettamento di Fanano Fosso del Re, Fosso Cirio, Fosso del Pedrocco all'impianto di depurazione da realizzare | 450000 | 0% | 2008 | (*) | - | 1635 | -
Fanano | FAN01 | Fanano | sottoambito gestionale HERA | Razionalizzazione del sistema di drenaggio urbano al fine di promuovere la disconnessione tra la rete idrografica naturale e il reticolo fognario | 1000000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Fanano | FAN02 | Val di Fredda | sottoambito gestionale HERA | Realizzazione trattamento appropriato negli agglomerati di Val di Fredda, La Sega, Casa Nesti, Serrazzone Est, Serrazzone Ovest e Valdelucce | 350000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
| FAN03 | La Sega
| FAN06 | Casa Nesti
| FAN10 | Serrazzone Est
| FAN11 | Valdelucce
| FAN12 | Serrazzone Ovet
Fanano | FAN04 | Ospitale | sottoambito gestionale HERA | Realizzazione opere di collettamento e sistemi di trattamento appropriati negli agglomerati di Ospitale, Fellicarolo, Cella di Trentino e Trentino | 850000 | 0% | 2010 | F022_bis | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
| FAN05 | Fellicarolo
| FAN08 | Cella di Trentino
| FAN09 | Trentino
Finale Emilia | FIN01 | Finale Emilia | SORGEA | Collegamento rete fognaria del Quartiere Artigianale Crocetta al depuratore di Finale Emilia capoluogo | 703000 | < 25% | 2008 | F001_quater | 7_05/06 | 380 | -
Finale Emilia | FIN04 | Massa Finalese | SORGEA | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Massa Finalese | 650000 | < 25% | 2008 | - | 1bis_05/06 | 381 | presentazione PP entro 31/12/2007
Finale Emilia | FIN04 | Massa Finalese | SORGEA | Collettamento al depuratore di Massa Finalese dei bacini La Palazzina, V.Silvio Pellico e V.Vettora | 250000 | 0% | 2010 | F004 | 22_06/07 | 440 | presentazione PP entro 31/12/2009
Finale Emilia | FIN04 | Massa Finalese | SORGEA | Collegamento del depuratore di Canaletto al depuratore di Massa Finalese | 30000 | 0% | 2008 | - | - | 1450 | -
Finale Emilia | FIN05 | Casoni | SORGEA | Miglioramento esercizio del depuratore Casoni | 20000 | 0% | 2008 | - | - | 1409 | -
Finale Emilia | FIN06 | Canaletto - v. Suore | SORGEA | Collettamento dello scarico non trattato di Canaletto - v. Suore alla rete di Massa Finalese o realizzazione di trattamento appropriato in loco | 10000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Finale Emilia | FIN08 | Canaletto - Campione | SORGEA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Canaletto Campione | 250000 | 0% | 2010 | F004_bis | 23_06/07 | 441 | presentazione PP entro 31/12/2009
Finale Emilia | FIN10 | La Tosina | SORGEA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di La Tosina | 90000 | 0% | 2010 | F010 F010_bis | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Finale Emilia | FIN12 | Entrà | SORGEA | Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Entrà | 300000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009 | Importo da aggiornare a seguito della progettazione
Finale Emilia | FIN13 | Il Motto | SORGEA | Estensione reti fognarie e trattamenti appropriati alle località Il Motto e La Palazzina | 250000 | 0% | 2010 | F004_ter | 24_06/07 | 442 | presentazione PP entro 31/12/2009
| FIN14 | La Palazzina | SORGEA
Finale Emilia | FIN15 | La Quiete | SORGEA | Realizzazione di pubblica fognatura e sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato La Quiete | 250000 | 0% | 2010 | F011 | 21_06/07 | 439 | presentazione PP entro 31/12/2009
Fiumalbo | FIU01 | Fiumalbo | HERA | Realizzazione impianto di depurazione del capoluogo - 1° stralcio | 1125876 | 50-75% | 2007 | F023 | 51_05/06 | 1095 | - | Intervento finanziato con APQ 2004.
| FIU01 | Fiumalbo | HERA | Completamento impianto di depurazione del capoluogo - 2° stralcio | 424123 | 0% | 2009 | - | - |  | -
Fiumalbo | FIU01 | Fiumalbo | HERA | Realizzazione opere di collettamento di Freddiciola, Il Pontino, Capoluogo Zona Artigianale e le Selve all'impianto di depurazione del capoluogo | 300000 | 0% | 2008 | F024 | - | 1323 | - | Proposto per ridestinazione economie APQ 2001/02 e 2004
Fiumalbo | FIU02 | Dogana | HERA | Realizzazione opere di collettamento degli agglomerati di Dogana e Faidello all'impianto di depurazione del capoluogo
Fiumalbo | FIU04 | Faidello | HERA
Fiumalbo | FIU03 | Faidello - L'Alpino | HERA | Adeguamento del sistema di trattamento esistente dell'agglomerato di Faidello - L'Alpino | 80000 | 0% | 2008 | - | - | 1380 | presentazione PP entro 31/12/2007
Fiumalbo | FIU06 | Lagadello | HERA | Ristrutturazione rete fognaria nell'agglomerato di Lagadello | 120000 | 0% | 2010 | F025 | - | - | -
Fiumalbo | FIU07 | Lago | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato o collettamento alla rete del capoluogo dell'agglomerato di Lago | 160000 | 0% | 2010 | - | - | 1381 | presentazione PP entro 31/12/2009
Formigine | FOR01 | Magreta - Colombarone - Tabina | SAT | Potenziamento e adeguamento idraulico del depuratore di Colombarone | 1033000 | 0% | 2010 | F003 | - | - | -
Sassuolo | FOR01 | Magreta - Colombarone - Tabina | SAT | Collettamento della località Ca' Bagnoli al depuratore di Colombarone | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009 | Importo da verificare
Frassinoro | FRA01 | Frassinoro | HERA | Realizzazione opere di collettamento alla rete del capoluogo delle case sparse Eltola | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Frassinoro | FRA03 | Cargedolo | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Cargedolo | 140000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 21/09/2009
Frassinoro | FRA06 | Case Cerbiani | HERA | Realizzazione sistemi di trattamento appropriati negli agglomerati di Case Cerbiani, Vallorsara, Cerreto, Romanoro e Pian di venano | 890000 | 0% | 2010 | F026 | 56_05/06 | 1101 | presentazione PP entro 21/09/2009
| FRA08 | Vallorsara | HERA | [7 empty] | presentazione PP entro 10/03/2009
| FRA10 | Cerreto | HERA | [7 empty] | presentazione PP entro 10/03/2009
| FRA11 | Romanoro | HERA | [7 empty] | presentazione PP entro 21/09/2009
| FRA24 | Pian di Venano | HERA | [7 empty] | presentazione PP entro 31/12/2009
Frassinoro | FRA06 | Case Cerbiani | HERA | Opere di collettamento della località Campanile alla rete di Case Cerbiani e realizzazione fossa Imhoff al servizio delle case sparse Casine del Lago e Chiesa Vecchia | 100000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Frassinoro | FRA07 | Fontanaluccia | HERA | Realizzazione sistemi di trattamento appropriato negli agglomerati di Fontanaluccia, Rovolo e Piandelagotti | 510000 | 0% | 2008 | F027_ter | 57_05/06 | 1103 | presentazione PP entro 31/12/2007
| FRA14 | Piandelagotti | HERA |  |  |  | 2008
| FRA09 | Rovolo | HERA |  |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 21/09/2009
Frassinoro | FRA13 | Rovinato | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Rovinato | 25000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 10/03/2009
Frassinoro | FRA16 | Ca' de' Vanni | HERA | Collettamento della località Pianello alla rete di Ca' de' Vanni e adeguamento del sistema di trattamento | 200000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Frassinoro | FRA19 | Case Pasquesi - Case Ceccarini | HERA | Collettamento di Casa Ceccarini alla fossa Imhoff di Ca' Donini | 50000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Frassinoro | FRA22 | Muschioso | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Muschioso | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Guiglia | GUI02 | Roccamalatina Borgofreddo | HERA | Collettamento della località Ca' Mazzoni al depuratore di Borgofreddo | 90000 | 0% | 2010 | - | - | 1384 | presentazione PP entro 31/12/2009
Guiglia | GUI04 | Monte Orsello | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Monte Orsello | 279000 | 0% | 2008 | (*) | - | 1383 | presentazione PP entro 31/12/2007 | (*) Intervento presente nel Piano d'Ambito 2007-2024 senza ID
Guiglia | GUI06 | Guiglia - Lama | HERA | Ampliamento e potenziamento del depuratore di Guiglia - Lama | 680000 | 0% | 2008 | F030_bis | 62_05/06 | 1109 | presentazione PP entro 31/12/2007 | Per tale intervento è possibile prevedere uno slittamento dei tempi di adeguamento dal 2008 al 2009
Guiglia | GUI06 | Guiglia - Lama | HERA | Collettamento della zona est del capoluogo (Campolandi) al depuratore di Lama | 176341 | < 25% | 2007 | - | - | 1385 | - | Finanziamento provinciale (D.G.P. 64/2003). Lavori in corso a cura del Comune.
Guiglia | GUI08 | Bivio Serravalle | HERA | Realizzazione impianto di depurazione e opere di collettamento nell'agglomerato di Bivio Serravalle | 35000 | 0% | 2010 | - | - | 1335 | presentazione PP entro 22/02/2010
Guiglia | GUI09 | Pieve di Trebbio | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Pieve di Trebbio | 250000 | 0% | 2010 | F031 | 63_05/06 | 1110 | presentazione PP entro 22/02/2010
Lama | LAM03 | Montecenere Nord | HERA | Realizzazione di depuratore biologico e opere di collettamento | 470000 | 0% | 2008 | F033_ter | 71_05/06 | 1125 | -
| LAM09 | Montecenere - Casa Zagaglia | HERA | Collettamento quota parte dei reflui di Montecenere Casa Zagaglia al depuratore di Montecenere Nord
Lama | LAM05 | Piane di Mocogno | HERA | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Amorotti e opere di collettamento del bacino di Caserma al depuratore | 475000 | 0% | 2008 | F034_ter | 70_05/06 | 1121 | presentazione PP entro 31/12/2007
| LAM07 | Borra | HERA | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Borra |  |  | 2008 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2007
| LAM12 | La Santona | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato La Santona |  |  | 2008 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2007
| LAM10 | Mocogno - v. Rosario | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Mocogno - v. Rosario |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 30/01/2009
Lama | LAM07 | Borra | HERA | Collettamento alla rete di Borra delle case sparse Ca' Pastora | 120000 | 0% | 2010 | - | - | - | -
Lama | LAM11 | Barigazzo | HERA | Collettori e impianto di trattamento a Barigazzo | 489820 | < 25% | 2008 | F035_ter | 9B_05/06 | 1123 | -
Lama | LAM16 | Pianorso | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerao di Pianorso | 415000 | < 25% | 2010 | F036_quater | 10B_05/06 | 1120 | -
Lama | LAM17 | Borra - Sanatorio | HERA | Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di Borra | 110000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Lama | LAM18 | Casa Malgari | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Casa Malgari | 50000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Maranello | MAR01 | Pozza | SAT | Collettamento delle località La Bottega e Podere Isola alla rete di Pozza | 270000 | 0% | 2010 | - | 71_05/06 | 1735 | presentazione PP entro 31/12/2009 | Intervento compreso nel titolo identificato con ID PI0506 71. Nel PI0708 questo intervento è stato unito al 75 0506 e complessivamente hanno un importo di 380.000 euro
Maranello | MAR03 | La Svolta | SAT | Collegamento rete fognaria della località Svolta di S. Venanzio alla condotta di Via Fondo val Grizzaga con eliminazione dell'omonimo impianto di trattamento | 59000 | 0% | 2010 | F006ter | 74_05/06 | 1745 | presentazione PP entro 31/12/2009
Maranello | MAR04 | Fogliano | SAT | Raccolta e trattamento reflui in località Fogliano (versante Ovest) | 250000 | 0% | 2010 | - | - | 1755 | presentazione PP entro 31/12/2009
Marano | MAA05 | Puzzole | HERA | Collettamento delle case sparse Crocetta alla fossa Imhoff di Le Puzzole | 150000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Marano | MAA06 | La Provincia | HERA | Adeguamento del sistema di trattamento esistente dell'agglomerato di La Provincia | 198131 | < 25% | 2007 | F038 | 75_05/06 | 1130 | -
Medolla | MED01 | Medolla | AIMAG | Adeguamento del comparto di disinfezione finale nel depuratore di Medolla | 20000 | 0% | 2008 | - | - | 2090 | -
Medolla | MED02 | Camurana | AIMAG | Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di Medolla | 119300 | 0% | 2010 | F040 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Medolla | MED03 | Villafranca | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato di Villafranca al depuratore di Medolla | 400000 | 0% | 2010 | F038ter | 25_05/06 | 401 | presentazione PP entro 31/12/2009
Medolla | MED04 | Castello Sant'Antonio | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato Castello Sant'Antonio al depuratore di Medolla | 95200 | 0% | 2010 | F041 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Medolla | MED05 | Corte Wegman | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato Corte Wegman al depuratore di Medolla | 248200 | 0% | 2010 | F042 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Mirandola | MIR02 | San Martino Spino | AIMAG | Realizzazione di nuovo sedimentatore nell'impianto di depurazione di San Martino Spino | 450000 | 0% | 2010 | F048_quinquies | 11B_05/06 | 235 | presentazione PP entro 04/10/2009
Mirandola | MIR04 | Nocedella | AIMAG | Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete di Concordia - San Possidonio dell'agglomerato Nocedella | 400000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Mirandola - San Felice | MIR05 | Mortizzuolo - Ponte San Pellegrino | AIMAG | Costruzione fognatura a Ponte San Pellegrino e collettamento a Mortizzuolo (collettamento al depuratore di Mirandola) | 1250000 | 0% | 2008 | F066_quater | 18B_05/06 | 449 | presentazione PP entro 31/12/2007
| SFE03 | V. Ferrino | AIMAG | Collettamento della rete di V. Ferrino a Mortizzuolo (collettamento al depuratore di Mirandola) |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
Mirandola | MIR06 | Ponte Pietra | AIMAG | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nella'gglomerato di Ponte Pietra | 243000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Mirandola | MIR07 | Stazione Ferroviaria | AIMAG | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato o collettamento alla rete di Mirandola capoluogo dell'agglomerato Stazione Ferroviaria | 378620 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Mirandola | MIR08 | Bastiglia | AIMAG | Collettamento al depuratore di Mirandola dell'agglomerato di Bastiglia | 262000 | 0% | 2010 | F049 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Modena | MOD01 | Modena - Formigine | HERA | Ampliamento depuratore di Modena per filtrazione e disinfezione dello scarico. Lavori 2° stralcio (completamento 1° lotto) | 1500000 | > 75% | 2008 | (*) | 102_05/06 | 1145 | - | (*) Intervento presente nel Piano d'Ambito 2007-2024 senza ID
Modena | MOD01 | Modena - Formigine | HERA | Adeguamento depuratore capoluogo (potenziamento aerazione) | 2000000 | < 25% | 2010 | - | 72_06/07 | 1150 | - | Intervento finanziato in PTTA.
Modena | MOD01 | Modena - Formigine | HERA | Depuratore di Modena: potenziamento dissabbiatore e sistema di trattamento liquami da fosse Imhoff | 1000000 | > 75% | 2008 | F048_ter | 103_05/06 | 1146 | -
Modena | MOD01 | Modena - Formigine | HERA | Depuratore di Modena: completamento lavori per filtrazione dello scarico | 800000 | 0% | 2010 | - | - | - | -
Modena | MOD01 | Modena - Formigine | HERA | Opere di collettamento delle reti fognarie di Ponte Alto Nord e Ponte Alto Sud al depuratore di Modena | 350000 | < 25% | 2007 | F057 | 88_05/06 | 1155 | - | Lavori assegnati fine 2006.
Modena | MOD02 | Portile - Montale - Colombaro | HERA | Potenziamento del depuratore di Portile | 360000 | circa 25% | 2008 | - | 106_05/06 | 1147 | - | L'intervento complessivo comprende questo titolo più il titolo di adeguamento del depuratore (5B_05/06) riportato per il comune di Castelnuovo.
Modena | MOD06 | Lesignana - Villanova | HERA | Collettamento al depuratore di Lesignana dello scarico non trattato di Villanova | 20000 | 0% | 2008 | - | - | 2180 | presentazione PP entro 30/06/2008 | Importo da aggiornare in seguito a progettazione
Modena | MOD07 | Tre Olmi | HERA | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Tre Olmi | 300000 | 0% | 2010 | F054 | - | - | -
Modena | MOD07 | Tre Olmi | HERA | Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi e Fiera - Progetto in due stralci di cui uno a parziale carico di TAV | 650000 | 0% | 2008 | F055bis | 92_05/06 | 1158 | - | Abbiamo il PP complessivo di risanamento Tre Olmi, Cittanova, Castaldi, Area Fiera (92 05/06 e 90bis 06/07) che prevede un importo di 1.254.968 euro. Lavori di Via Castaldi programmati per il 2007
Modena | MOD07 | Tre Olmi | HERA | Collettamento di v. Castaldi al depuratore di Tre Olmi: 1° stralcio relativo a risanamento igienico del fosso stradale | 50000 | 0% | 2008 | - | 90bis_06/07 | 1427 | -
Modena | MOD07 | Tre Olmi | HERA | Collettamento di v. Castaldi al depuratore di Tre Olmi: 2° stralcio relativo a risanamento igienico del fosso stradale | 610000 | 0% | 2009 | - | - | - | -
Modena | MOD08 | Paganine | HERA | Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine al depuratore di Portile | 350000 | < 25% | 2008 | F058 | 91_05/06 | 1157 | -
Modena | MOD09 | Curtatona | HERA | Estensione rete fognaria nell'agglomerato di Curtatona con collegamento al depuratore di Modena dello scarico non trattato | 100000 | 0% | 2008 | F168 | 91_06/07 | 1160 | presentazione PP entro 20/01/2008
| MOD09 | Curtatona | HERA | Estensione rete fognaria alle case sparse di Casale Montecatini nell'agglomerato di Curtatona |  |  | 2010
| MOD11 | Ponte della Perlina | HERA | Estensione rete fognaria nell'agglomerato di Ponte della Perlina con collegamento al depuratore di Modena |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
| MOD12 | Villa Rovina | HERA | Estensione rete fognaria nell'agglomerato di Villa Rovina con collegamento al depuratore di Modena |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
Modena -Formigine | MOD10 | Le Casette | HERA | Opere di collettamento delle località Le Casette, Casa Nuova, Villaggio AXI | 573705 | < 25% | 2007 | F129_ter | 19B_05/06 | 1154 | -
Modena | MOD13 | Cantone | HERA | Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete fognaria di Modena - capoluogo dell'agglomerato di Cantone | 400000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Modena | MOD14 | Pedrazza - Villa Moranda | HERA | Realizzazione opere di collettamento dell'agglomerato di Pedrazza - Villa Moranda alla rete di Soliera - capoluogo | 150000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Modena | MOD15 | Bellaria | HERA | Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete fognaria di Montale dell'agglomerato di Bellaria | 100000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Montecreto | MON01 | Montecreto | HERA | Adeguamento dell’impianto di depurazione del capoluogo per consentire, durante il periodo di massimo carico, l’utilizzo del percolatore esistente ovvero un diverso uso del volume disponibile | 200000 | 0% | 2009 | F147 | 73bis_06/07 | 1169 | presentazione PP entro 31/12/2007
Montecreto | MON04 | Montecreto - Il Ciocco | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montecreto - Il Ciocco ovvero collettamento al depuratore di Montecreto capoluogo | 80000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Montefiorino | MOF01 | Montefiorino - Vitriola | HERA | Realizzazione impianto di depurazione di Montefiorino capoluogo e opere di collettamento | 1280000 | 25-50% | 2008 | F071_ter | 116_05/06 | 1181 | - | Intervento finanziato in parte con APQ 2004 e in parte finanziamento provinciale (D.G.P. 511/2001).
Montefiorino | MOF02 | Tavernago | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Tavernago | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Montefiorino | MOF03 | La Verna | HERA | Realizzazione sistemi di trattamento appropriati negli agglomerati di La Verna, Giunzione, Serradimini, Il Sasso, Albero - Chiosca, Gusciola, Gusciola - Scuola, Corzago | 1350000 | 0% | 2010 | F070_ter | 115_05/06 | 1178 | presentazione PP entro 31/12/2009
| MOF08 | Giunzione | HERA
| MOF10 | Serradimini | HERA
| MOF11 | Il Sasso | HERA
| MOF13 | Albero - Chiosca | HERA
| MOF14 | Gusciola | HERA
| MOF15 | Gusciola - Scuola | HERA
| MOF16 | Corzago | HERA
Montefiorino | MOF04 | Casola - Pianezzo | HERA | Realizzazione sistemi di trattamento appropriati negli agglomerati di Casola - Pianezzo, Farneta Castello, Farneta Cimitero | 250000 | 0% | 2008 | F174 | 96-bis_06/07 | 1180 | presentazione PP entro 31/12/2007
| MOF06 | Farneta Castello | HERA
| MOF07 | Farneta Cimitero | HERA
Montefiorino | MOF05 | Macognago | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Macognago | 180000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Montefiorino | MOF12 | Rubbiano Pieve | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Rubbiano Pieve | 150000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Montefiorino | MOF17 | Monte Stefano | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Monte Stefano | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Montese | MOT01 | Montese | sottoambito gestionale HERA | Opera di collettamento e di depurazione al servizio di Montese capoluogo - 1° stralcio | 666229 | circa 50% | 2006 | - | 11bis_05/06 | 1187 | - | Intervento finanziato con APQ 2004. Concluso il potenziamento del depuratore
Montese | MOT02 | Maserno | sottoambito gestionale HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Maserno | 200000 | 0% | 2008 | - | - | 2133 | presentazione PP entro 31/12/2007
Montese | MOT05 | Salto | sottoambito gestionale HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Salto | 200000 | 0% | 2008 | - | 68-bis_06/07 | 1188 | presentazione PP entro 31/12/2007
Nonantola | NON01 | Nonantola | SORGEA | Collegamento del sistema fognario di Gazzate al depuratore di Nonantola capoluogo: 2° stralcio | 500000 | 0% | 2008 | - | - | 386 | presentazione PP entro 31/12/2007 | Importo da aggiornare a seguito della progettazione.
Nonantola | NON03 | Campazzo | SORGEA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato a Campazzo - Case Ponte Fossa | 1000000 | 0% | 2008 | F013_quater F034 | 2bis_05/06 20_06/07 | 389 | presentazione PP entro 31/12/2007
| NON06 | Case Ponte Fossa | SORGEA
| NON07 | Rubbiara | SORGEA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Rubbiara |  | 0% | 2008 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2007 | Rubbiara sarebbe da realizzare al 2010 ma è previsto al 2008 (il Comune aveva comunicato di avere già il PP)
Novi | NOV01 | Novi | AIMAG | Inserimento della fase di nitrificazione/denitrificazione nel depuratore di Novi capoluogo | 280000 | 0% | 2008 | F119 | 6_06/07 | 463 | presentazione PP entro 31/12/2007
Novi | NOV02 | Rovereto - Sant'Antonio | AIMAG | Inserimento della fase di nitrificazione/denitrificazione nel depuratore di Rovereto Sant'Antonio | 280000 | 0% | 2008 | - | - | 2094 | presentazione PP entro 31/12/2007
Novi | NOV02 | Rovereto - Sant'Antonio | AIMAG | Collettamento al depuratore di Rovereto di Via Candia | 272000 | 0% | 2010 | F061 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Novi | NOV03 | Castello Balestini | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato Castello Balestini al depuratore di Rovereto | 284750 | 0% | 2010 | F053 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Palagano | PAL01 | Palagano | HERA | Collegamento scarichi Aravecchia, Zona artigianale S.Stefano Monticello al depuratore del Capoluogo | 50000 | 0% | 2008 | F177 | 99_05/06 | 1198 | presentazione PP entro 31/12/2007
| PAL02 | Palagano - Monte | HERA
Palagano | PAL09 | Monchio - Cagrande | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Monchio - Cagrande | 600000 | < 25% | 2008 | F073_ter | 124_05/06 | 1194 | presentazione PP entro 31/12/2007
| PAL03 | Savoniero | HERA | Eliminazione scarico non trattato e realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Savoniero |  |  | 2010 |  |  |  | -
Palagano | PAL05 | Boccassuolo | HERA | Estensione rete fognaria e realizzazione trattamento appropriato nell'agglomerato di Boccassuolo | 70000 | 0% | 2008 | - | - | 1351 | presentazione PP entro 31/12/2007
Palagano | PAL08 | Costrignano Castellaccio | HERA | Estensione rete fognaria e realizzazione trattamento appropriato nell'agglomerato di Costrignano Castellaccio | 100000 | 0% | 2008 | F176 | 98_06/07 | 1197 | presentazione PP entro 31/12/2007
| PAL09 | Monchio - Cagrande | HERA | Estensione rete fognaria nell'agglomerato di Monchio - Cagrande |  |  | 2008
| PAL12 | Casa Barbati | HERA | Estensione rete fognaria negli agglomerati di Casa Barbati, La Cooperativa, Castellaro - La Cooperativa |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
| PAL13 | La Cooperativa | HERA |  |  |  | 2010
| PAL14 | Castellaro - La Cooperativa | HERA |  |  |  | 2010
Palagano | PAL17 | Il Ghiareto Nord | HERA | Collettamento della località di Lamalunga alla rete di Ghiareto Nord | 60000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Pavullo | PAV01 | Pavullo | HERA | Raddoppio del depuratore centrale di Pavullo | 2150000 | < 25% | 2008 | F077_ter | 130_05/06 | 1207 | -
Pavullo | PAV01 | Pavullo | HERA | Estendimento della rete del capoluogo alle case sparse Costa del Rosso - Crocette | 110000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Pavullo | PAV02 | Coscogno - Le Coste | HERA | Realizzazione collettori e sistemi di trattamento appropriati negli agglomearti di Coscogno - Le Coste, Renno di Sopra - Piantacroce, Pianelli, Montorso - Il Cerro, Corogno - Monterastello e Bivio di Renno | 3058560 | < 25% | 2008 | F079_bis | 133_05/06 | 1210 | - | Nel PI0708 questo titolo è stato unito al titolo con ID PI0506 135, con importo complessivo di 3.300.000 euro.
| PAV14 | Renno di Sopra - Piantacroce | HERA
| PAV19 | Pianelli | HERA
| PAV21 | Montorso - Il Cerro | HERA
| PAV23 | Corogno - Monterastello | HERA
| PAV28 | Bivio di Renno | HERA
| PAV15 | Renno | HERA | Realizzazione collettori e sistemi di trattamento appropriati negli agglomearti di Renno, Camatta, Olina |  |  | 2010
| PAV16 | Camatta | HERA
| PAV17 | Olina | HERA
Pavullo | PAV03 | Castagneto | HERA | Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Castagneto | 400000 | 0% | 2010 | F075_ter | 131_05/06 | 1208 | presentazione PP entro 31/12/2009
Pavullo | PAV04 | Verica | HERA | Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Verica | 1100000 | 0% | 2008 | F080_bis | 134_05/06 | 1211 | presentazione PP entro 31/12/2007
Pavullo | PAV05 | Coscogno - Ca' Golini | HERA | Realizzazione collettori e sistemi di trattamento appropriati negli agglomearti di Coscogno - Ca' Golini, Coscogno Bottega, Benedello, Pian di Scuola, Ca' Bosi, Frassineti, Ca' d'Olina, Scalella e Chiozza - Madonna Baldaccini | 240000 | < 25% | 2010 | F081_bis | 135_05/06 | 1210 | presentazione PP entro 31/12/2009 | Nel PI0708 questo titolo è stato unito al titolo con ID PI0506 133, con importo complessivo di 3.300.000 euro.
| PAV06 | Coscogno Bottega | HERA
| PAV07 | Benedello | HERA
| PAV08 | Pian di Scuola | HERA
| PAV09 | Ca' Bosi | HERA
| PAV13 | Frassineti | HERA
| PAV18 | Ca' d'Olina | HERA
| PAV27 | Scalella | HERA
| PAV32 | Chiozza - Madonna Baldaccini | HERA
Pavullo | PAV33 | Acquabuona | HERA | Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo dell'agglomerato di Acquabuona | 110000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Pievepelago | PIE02 | Sant'Anna Pelago | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago | 650000 | 0% | 2008 | F086 F086_bis | - | 1390 | presentazione PP entro 31/12/2007 | È attualmente in fase di verifica la soluzione progettuale da adottarsi
Pievepelago | PIE05 | Roccapelago | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nel bacino 18 di Roccapelago (Roccapelago Nord) | 250000 | 0% | 2010 | - | - | 1392 | presentazione PP entro 27/09/2008
| PIE06 | Sant'Anna Pelago - Selva Romanesca | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago - Selva Romanesca ovvero collettamento alla rete di Sant'Anna Pelago |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 27/09/2008
Pievepelago | PIE10 | Tagliole | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Tagliole | 50000 | 0% | 2010 | F085 F086 F086_bis | 140_05/06 | 1391 | presentazione PP entro 27/09/2008
| PIE11 | Casoni | HERA | Collettamento alla rete di Pievepelago capoluogo degli agglomerati di Casoni e Ville San Michele | 50000 |  | 2010 |  |  | 1225 | presentazione PP entro 27/09/2008
| PIE13 | Ville San Michele | HERA | [7 empty] | presentazione PP entro 31/12/2009
Polinago | POL02 | Gombola Est | HERA | Ricostruzione di fosse Imhoff negli agglomerati di Gombola Est e Gombola Ovest | 100000 | 0% | 2010 | F087 | 146_05/06 | 1231 | -
| POL03 | Gombola Ovest | HERA
Polinago | POL12 | Canalina | HERA | Collettamento delle case sparse Casa Matteazzi e Prato Bigio alla fossa Imhoff di Canalina | 140000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Polinago | POL13 | Casale | HERA | Collettamento della località Casale a Casa Marini | 90000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Polinago | POL19 | Casa Nogato | HERA | Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Casa Nogato, Serre e Talbignano | 280000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
| POL20 | Serre | HERA
| POL21 | Talbignano | HERA
Prignano | PRI01 | Prignano | SAT | Realizzazione nuovo impianto di depurazione e opere di collettamento al servizio di Prignano capoluogo | 500000 | < 25% | 2008 | F007ter | 95_05/06 | 1900 | presentazione Progetto entro 31/12/2007
Prignano | PRI03 | La Volta | SAT | Collettamento della Zona Industriale La Volta alla rete denominata La Volta - Ceramica Tempra | 80000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Prignano | PRI05 | Montebaranzone | SAT | Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato negli agglomerati di Montebaranzone e La Fredda | 100000 | 0% | 2008 | F062 | 8_06/07 | 1885 | presentazione PP entro 31/12/2007
| PRI19 | La Fredda | SAT |  |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 31/12/2009
Prignano - Serramazzoni | PRI08 | Pescarola | SAT | Realizzazione impianto di depurazione e risanamento fognario nell'agglomerato di Pescarola | 400000 | 0% | 2008 | F047_ter | 167_05/06 | 1860 | presentazione PP entro 31/12/2007 | Il Gestore comunica la possibilità di iniziare i lavori solo nel 2008 per cause tecniche non dipendenti da esso
Ravarino | RAV01 | Ravarino | SORGEA | Adeguamento tratti di fognatura del capoluogo e miglioramento depuratore Via Dante - 1° stralcio - con allacciamento fognature utenze limitrofe | 100000 | > 75% | 2008 | F021bis | 18_05/06 | 394 | -
Ravarino | RAV01 | Ravarino | SORGEA | Realizzazione impianto di depurazione comunale centralizzato per il collettamento degli scarichi del depuratore di Via Dante e di Villa di Ravarino | 2060000 | < 25% | 2008 | F021_ter | 19_05/06 | 395 | presentazione PP entro 31/12/2007
| RAV02 | Rami - Stuffione | SORGEA
Ravarino | RAV03 | Casoni | SORGEA | Adeguamento e miglioramento dell'impianto di depurazione di Casoni ovvero collettamento a nuovo impianto centralizzato di depurazione | 200000 | 0% | 2008 | - | 9_06/07 | 395 | presentazione PP entro 31/12/2007
Ravarino | RAV04 | Canaletto | SORGEA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Canaletto | 180000 | 0% | 2010 | F019 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Riolunato | RIO01 | Riolunato - Groppo - Roncombrellaro | HERA | Collettamento al depuratore del capoluogo dei bacini denominati Il Groppo - La Luna, Il Groppo, Il Groppo - Rio Medale e Roncombrellaro | 170000 | > 75% | 2007 | - | - | - | - | Finanziamento provinciale (D.G.P. 64/2003).
Riolunato | RIO01 | Riolunato - Groppo - Roncombrellaro | HERA | Collettamento al depuratore di Riolunato capoluogo del bacino denominato Capoluogo - v. delle Radici | 20000 | 0% | 2010 | - | - | 1386 | presentazione PP entro 31/12/2009 | Stralcio non ancora realizzato del finanziamento provinciale (D.G.P. 64/2003) relativo a Roncombrellaro.
Riolunato | RIO01 | Riolunato - Groppo - Roncombrellaro | HERA | Collettamento al depuratore di Riolunato capoluogo della località Serretto | 25000 | 0% | 2010 | - | - | 1389 | presentazione PP entro 31/12/2009
Riolunato | RIO06 | Le Polle | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Le Polle | 36000 | 0% | 2008 | F133_bis | 12B_05/06 | 1388 | presentazione PP entro 31/12/2007
| RIO02 | Serpiano | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Serpiano | 38000 | 0% | 2010 |  |  | 1387 | presentazione PP entro 31/12/2009
Riolunato | RIO03 | Passetto - Lezza - Pra di Sotto | HERA | Estendimento della rete fognaria di Passetto a Casa Masetti | 120000 | 0% | 2010 | - | - | 1349 | presentazione PP entro 31/12/2009
San Cesario sul Panaro | SCE01 | San Cesario - Piumazzo | HERA | Realizzazione dell'impianto di disinfezione sul depuratore di San Cesario capoluogo | 100000 | 0% | 2008 | F152 | 78_06/07 | 1249 | presentazione PP entro 31/12/2007 | Da verificare l'importo una volta elaborato il progetto
San Cesario sul Panaro | SCE02 | Via Loda | HERA | Adeguamento fognario nell'agglomerato di Via Loda | 500000 | 0% | 2010 | F095 F096_ter | 161_05/06 | 1252 | - | Nel PI0708 è stato inserito all'interno di un titolo, che comprende anche altri interventi, complessivamente da 900.000 euro
San Felice sul Panaro | SFE01 | San Felice sul Panaro | AIMAG | Potenziamento del depuratore di San Felice capoluogo | 735000 | 0% | 2012 | F067 | - | - | -
San Felice sul Panaro | SFE01 | San Felice sul Panaro | AIMAG | Realizzazione del comparto di disinfezione finale nel depuratore di San Felice | 70000 | 0% | 2008 | - | - | 2096 | -
San Felice sul Panaro | SFE05 | Villa Gardè | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato di Villa Gardè al depuratore di Rivara | 972500 | 0% | 2010 | F072 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
San Felice sul Panaro | SFE07 | Casa Bardella | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato di Casa Bardella al depuratore di Rivara | 261100 | 0% | 2010 | F070 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
San Possidonio | SPO01 | San Possidonio Est | AIMAG | Collettamento di Via Castello a Ponte Rovere | 700000 | 0% | 2010 | - | - | 2098 | presentazione PP entro 31/12/2009
San Prospero | SPR03 | Case Miolato | AIMAG | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Case Miolato | 500000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
San Prospero | SPR04 | Case Gherardi | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Gherardi al depuratore di Solara | 336000 | 0% | 2010 | F082 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
San Prospero | SPR05 | Case Fregni | AIMAG | Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Fregni al depuratore di Solara | 130200 | 0% | 2010 | F081 | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Sassuolo | SAS01 | Sassuolo - Fiorano - Maranello | SAT | Potenziamento del depuratore di Sassuolo - 3° stralcio | 1800000 | 0% | 2010 | F008 | - | - | -
Savignano sul Panaro | SAV01 | Savignano | HERA | Potenziamento del depuratore di Savignano capoluogo con inserimento della fase di filtrazione e disinfezione - 2° stralcio | 1443900 | 0% | 2009 | F098ter | 167_05/06 | 1261 | - | Richiesto per questo intervento finanziamento economie APQ.
Savignano sul Panaro | SAV01 | Savignano | HERA | Estendimento rete fognaria di Savignano alle case sparse Case Faggioli | 120000 | 0% | 2010 | - | - | - | -
Serramazzoni | SER03 | San Dalmazio | SAT | Realizzazione nuovo impianto di depurazione e opere di collettamento nell'agglomerato di San Dalmazio | 800000 | < 25% | 2008 | F015ter | 172_05/06 | 1855 | - | Finanziamento provinciale (D.G.P. 523/2004).
| SER04 | Riccò | SAT | Realizzazione nuovo impianto di depurazione e opere di collettamento nell'agglomerato di Riccò |  | 0% | 2008
Serramazzoni | SER05 | Berzigala | SAT | Opere di collettamento di Berzigala a Ca' dell'Oirina | 150000 | - | 2008 | F061 | 7_06/07 | 1850 | - | Intervento 7_06/07: finanziamento a carico di privati. In autorizzazione si chiede PP entro il 18/10/2009. Intervento 5_06/07: finanziamento comunale. Il comune si impegnava a finire i lavori entro il 2006. In autorizzazione si chiede PP entro il 18/10/2009. Intervento 6_06/07: intervento che verrà realizzato da SAT. L'importo riportato è quello indicato da SAT nel PI0708. In autorizzazione si chiede PP del trattamento appropriato entro il 18/10/2009. Nel PI0708 questi tre interventi sono stati uniti sotto un unico titolo con ID 1850 e l'importo è relativo alla sola parte che verrà realizzata da SAT
Serramazzoni | SER06 | Selva - Casa Martini | SAT | Opere di collettamento di Selva - Casa Martini a Ca' dell'Oirina | 250000 | - | 2006 | F059 F059_bis | 5_06/07 |  | -
Serramazzoni | SER21 | Ca' dell'Oirina | SAT | Opere di collettamento di Ca' dell'Oirina a Casa Fondaccia | 180000 | - | 2010 | F060 | 6_06/07 |  | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER07 | Casa Bartolacelli - Stella Est | SAT | Collettamento dei tre scarichi dell'agglomerato di Casa Bartolacelli - Stella Est ad unico sistema di trattamento appropriato | 75000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER08 | Casa Bartolacelli - Stella Ovest | SAT | Realizzazione sistema di trattamento appropriato ed opere di collettamento nell'agglomerato di Casa Bartolacelli - Stella Ovest | 65000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER10 | Montagnana | SAT | Collettamento dei due scarichi dell'agglomerato di Montagnana ad unico sistema di trattamento appropriato | 40000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER11 | Pompeano | SAT | Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff | 70000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER17 | Pazzano Est | SAT | Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di Pazzano Est | 200000 | 0% | 2008 | - | - | 1865 | presentazione PP entro 31/12/2007 | Questo intervento verrà finanziato da privati
Serramazzoni | SER18 | La Barbona | SAT | Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La Barbona | 40000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER19 | Cerreto | SAT | Potenziamento del sistema di trattamento esistente | 20000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER20 | Montagnana - Casa Pezzuolo | SAT | Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montagnana - Casa Pezzuolo | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 18/10/2009
Serramazzoni | SER26 | Banzola Nuova | SAT | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Banzola Nuova | 50000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009 | Opere a carico dei lottizzanti
Serramazzoni | SER27 | Casa Amareto | SAT | Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Amareto alla rete fognaria esistente di Selva | 45000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Serramazzoni | SER28 | Valle | SAT | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Valle | 30000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Serramazzoni | SER29 | Variante - Casa Camerieri | SAT | Opere di collettamento dell'agglomerato di Variante - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia | 150000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Serramazzoni | SER30 | Villaggio Casellette | SAT | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio Casellette | 20000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009 | Intervento a carico del lottizzante
Sestola | SES01 | Sestola | HERA | Adeguamento impianto di depurazione centralizzato di Sestola con inserimento della fase di denitrificazione - 1° stralcio | 995000 | < 50% | 2008 | F101_bis | 174_05/06 | 1270 | - | Finanziamento regionale. Lavori in fase di conclusione per il 1° stralcio
| SES01 | Sestola | HERA | Adeguamento impianto di depurazione centralizzato di Sestola con inserimento della fase di denitrificazione - 2° stralcio |  | 0%
Sestola | SES02 | Sestola - Passerino | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Sestola - Passerino | 375000 | 0% | 2008 | F099bis | 175_05/06 | 1273 | -
| SES05 | Castellaro | HERA | Estendimento rete fognaria nel bacino denominato Castellaro - Fontanaccia
Sestola | SES03 | Il Cornè | HERA | Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato Il Cornè | 50000 | 0% | 2008 | F187 | 109_06/07 | 1274 | presentazione PP entro 31/12/2007
Sestola | SES04 | Rocchetta Sandri | HERA | Collettamento delle case sparse Il Poggio alla rete di Rocchetta Sandri | 70000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Sestola | SES08 | Casine | HERA | Collettamento delle case sparse Pra della Serra alla fossa Imhoff di Casine - Sant'Antonio | 70000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Sestola | SES08 | Casine | HERA | Collettamento delle case sparse Belvedere alla fossa Imhoff di Casine - Casa Giannetto | 40000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Sestola | SES11 | Rovinaccia | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Rovinaccia | 200000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Sestola | SES12 | ex Ceramica Amica | HERA | Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Ex Ceramica Amica | 40000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Soliera | SOL01 | Soliera | AIMAG | Potenziamento della stazione di sollevamento di Via Arginetto e posa nuova condotta di collegamento con l'impianto centralizzato di Soliera | 1400000 | 0% | 2009 | - | - | 2102 | presentazione PP entro 31/12/2008
Soliera | SOL01 | Soliera | AIMAG | Collettamento di Soliera al depuratore di Carpi con trasformazione delle strutture impiantistiche del depuratore di Soliera in un comparto di accumulo e rilancio di acque reflue verso il depuratore di Carpi | 1200000 | 0% | 2009 | - | - | 2124 | presentazione PP entro 31/12/2008
Spilamberto | SPI02 | Fraberia | HERA | Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Fraberia | 45000 | 0% | 2010 | F102 | - | 1399 | presentazione PP entro 31/12/2009
Spilamberto | SPI03 | Cadorno | HERA | Collettamento alla rete di Spilamberto capoluogo dell'agglomerato di Cadorno | 140000 | 0% | 2010 | - | - | - | presentazione PP entro 31/12/2009
Vignola | VIG01 | Vignola - Marano | HERA | Lavori urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica dello scolmatore 19 di Vignola | 163000 | 25-50% | 2007 | F111bis | 193_05/06 | 1296 | -
Vignola | VIG01 | Vignola - Marano | HERA | "Studio generale del sistema fognario-depurativo intercomunale Vignola-Marano-Spilamberto" avente come obiettivo la riduzione del carico gravante sull'impianto di v. del Confine | 80000 | 0% | 2008 | - | - | 1352 | -
Zocca | ZOC01 | Zocca | HERA | Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio di Zocca capoluogo e opere di collettamento | 1103400 | < 25% | 2008 | F121 | 203_05/06 | 1303 | - | Finanziamento provinciale (D.G.P. 64/2003). In autorizzazione si prescrive di appaltare i lavori di collettamento al depuratore entro il 31/12/2008
Zocca | ZOC06 | Monteombraro v. Bolognese | HERA | Estensione rete fognaria in località La Costa a Monteombraro | 55000 | 25-50% | 2010 | - | 201_05/06 | 1305 | - | Nel PI0708 questo intervento è stato inserito nel titolo di "Manutenzioni straordinarie fognature e opere accessorie" (ID 1305) con un importo complessivo di 500.000 euro
Zocca | ZOC07 | Monteombraro Campazzo | HERA | Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Monteombraro Campazzo | 100000 | 0% | 2008 | - | - | 2182 | presentazione PP entro 30/06/2008
Zocca | ZOC14 | Zocca Piscina | HERA | Realizzazione sistemi di trattamento appropriato negli agglomerati di Zocca Piscina, Verucchia e Rame | 850000 | 0% | 2008 | F119_ter | 202_05/06 | 1302 | presentazione PP entro 30/06/2008
| ZOC16 | Verucchia | HERA
| ZOC18 | Rame | HERA
| ZOC09 | Montecorone - Zocchetta | HERA | Realizzazione sistemi di trattamento appropriato negli agglomerati di Montecorone - Zocchetta e Ca' Lucca |  |  | 2010 |  |  |  | presentazione PP entro 21/09/2009
| ZOC23 | Ca' Lucca | HERA | [7 empty] | presentazione PP entro 28/02/2008
(1) Lo stato di avanzamento lavori è valutato sulla base delle informazioni in possesso della Provincia nonché sul contabilizzato 2005/2006
(2) Le tempistiche di riferimento evidenziate in corsivo non derivano da disposizioni della D.G.R. 2241/2005, da prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia né da accordi assunti e verbalizzati in appositi incontri. Pertanto potranno essere ridefinite a seguito di approfondimenti sugli interventi con i Gestori.
(3) In questa colonna è stato assunto a riferimento il Piano interventi 06/07 già approvato da Assemblea ATO
(4) La tempistica intermedia deriva dalle disposizioni della D.G.R. 2241/2005, dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia nonché dagli accordi assunti e verbalizzati in appositi incontri